## PT
|  | 2020-05-03 | 2020-05-06 | 2020-05-09 | 2020-05-15 | 2020-05-22 | 2020-05-29
Definición | PS / SA
Entendimiento | Función para el cálculo de las distancias para construcción de matriz | a | [5 empty] | Marco
| Transformación de datos a partir de coordenadas |  | a |  |  |  |  | Ana
| Definir la función de costo |  | a |  |  |  |  | Diego / Lau |  | Pregunta para Erick
| Repaso de backtracking |  |  | a
Programación | Creación del docker |  |  | a |  |  |  | Pao
| Construcción de SA con datos reales |  |  | a |  |  |  | Miguel
| Evaluar paralelización de particule swarm |  | a |  |  |  |  | Marco | Histograma de las rutas |  |  | Histograma de distancia
| Explicación de paralelización |  |  | a |  |  |  |  | Ruta | frecuencia | Prop | Distancia
| Migración a AWS |  |  |  |  | a |  | Todos | 1456 | 15 | 0.1875 | 9 | 9 | 10 | 11
| Entender qué efectos tiene los cambios de los parámetros |  |  | a |  |  |  | Todos | 3421 | 20 | 0.25 | 10 | 2 | 20 | 4
| ¿Cuántas buenas rutas se tienen? SIN VARIAR LOS PARAMETROS | [6 empty] | Ana / Lau | 1234 | 20 | 0.25 | 10
| Correr el algoritmo 100 veces para determinar ruta frecuente SIN VARIAR PARAMETROS |  |  | a |  |  |  | Ana / Lau | 8764 | 50 | 0.625 | 8
| Estabilidad del algoritmo ante cambio de parámetros (grid search) |  |  |  | a
| temperatura / decremento / punto de parar |  |  |  | a |  |  | Pao
| Número de partículas / alpha / beta / iteraciones |  |  |  | a |  |  | Diego / Lau
| Probar con valores extremos |  |  |  | a |  |  | Todos |  | Summary de las corridas | min | avg | median | max
| Relación entre puntos por visitar y temperatura o número de partículas |  |  |  | a |  |  | Ana |  | Variando temperatura
| Reporte de resultados con los intervalos de confianza |  |  |  | a |  |  | Todos |  | Variando punto de freno
| Tiempo de ejecución |  |  |  |  | a |  | Todos |  | Variando decremento
| Perfilamiento: identificación de cuellos de botella |  |  |  |  | a
| Paralelizar PS y compararlo con el paralelizado de SA |  |  | a |  |  |  | Marco
Documentación | Read me Objetivo Posibles algoritmos Conformación de equipo |  | a |  |  |  |  | Ana
Reporte final | Introducción a TSP
Problema a resolver en vida real
Explicación teórica de cada algoritmo
| Desarrollo: documentación del código | [6 empty] | Miguel / Pao / Marco |  | Complementar con la forma de documentar de Erick
Resultados
Comparación de los algortimos
| Visualización interactiva | [6 empty] | Todos
Revisión | Existen librerías ya implementadas que se utilizarán para probar los algoritmos El equipo 1 revisará el algoritmo del equipo 2 y viceversa | [6 empty] | Todos
consecutivo_nombrepersona_tarea
en carpeta de rsc
Docker
AWS
Paralelización
| Miércoles a las 9 pm | Viernes a las 6 pm

## Reunión con Erick
1. Explicarle el problema
2. Algoritmos revisados
a. Preguntar función de costos PS: inversa de la distancia
3. Descripción de datos
4. Propuesta de proyecto: SA ya existe paralelizado pero el PS no existe.
a. Paralilizar PS y comparlo SA
b. Encontrar la ruta óptima / distancia óptima con cierto nivel de confianza
c. Estabilidad a partir de los parámetros
d. Cómo afectan los parámetros a la salida